## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
List film | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 100% | Huỳnh | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100% | Huỳnh | Tâm không có nhu cầu làm nhóm
Chi tiết phim | 16/12/2023 | 16/12/2023 | 100% | Huỳnh | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 100% | Huỳnh
Đặt vé | 17/12/2023 | 20/12/2023 | 100% | Huỳnh | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 100% | Huỳnh | Vì làm 1 mình nên chỉ đáp ứng được chức năng, còn phần giao diện chưa hoàn thiện
register | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 100% | Huỳnh | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100% | Huỳnh
Quản lí người dùng | 22/12/2023 | 26/12/2023 | 100% | Huỳnh | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100% | Huỳnh
Quay video youtube | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100% | Huỳnh | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100% | Huỳnh
deploy | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100% | Huỳnh | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 100% | Huỳnh